«17 »  ноября  2011 года                                                                                       № 279

О проведении месячника пожарной

безопасности на территории

муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»

В соответствии с распоряжением администрации МО МР «Боровский район» от 14.11.2011 г. № 2630 «О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»,  и  в связи с началом отопительного сезона,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести месячник пожарной безопасности на территории г. Ермолино в период с 15 ноября по 15 декабря 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника пожарной безопасности (прилагается).

3.Ответственлым за проведение и выполнение мероприятий по органuзации проведения месячника согласно плана представить отчетные материалы для обобщения в отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО ЧС и ИБ муниципального района «Боровский район» в срок до 19.05.2010 г.

4. Заместителю главы администрации – начальнику общего отдела Гурову Е.А. представить отчетные материалы в отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО ЧС и ИБ муниципального района «Боровский район».

5. Редактору газеты «Уголок России» Салахутдиновой Л.С. опубликовать материалы о проведении месячника пожарной безопасности.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

.

Глава администрации  МО

«Городское поселение «Г. Ермолино»                                                           Исаев А.А.

Отп.    экз.; в дело -2;

Уголок России – 1 , Всем организация по списку - по 1 экз.

# УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Главы администрации

МО «Городское поселение «Город Ермолино»

17  ноября 2011 г.  № 279

ПЛАН

по организации и проведению месячника пожарной безопасности на территории  муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» с 15 ноября  по 15 декабря 2011 года

#### ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | СРОК ПРОВЕДЕНИЯ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить места массового пребывания населения необходимой наглядной агитацией и материалами для пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности | Председатель ВДПО (по согласованию) Старший инспектор-делопроизводитель администрации – Орлова Л.Н. | С 15.11 по 15.12. |  |
| 2. | Распространение памяток о действиях при возникновении различных чрезвычайных ситуациях | Председатель ВДПО (по согласованию) Старший инспектор-делопроизводитель администрации – Орлова Л.Н. | С 15.11 по 9.12. |  |
| 3. | Проведение сходов населения по укреплению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период | Глава администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино», Зам. главы администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино | С 18.11. по 15.12 |  |
| 4. | Размещение информации о проведении месячника пожарной безопасности в средствах массовой информации (в газете «Уголок России) | Главный редактор газеты «Уголок России» | С 15.11 по 30.12 |  |
| 5. | Проведение противопожарных инструктажей с лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками | Старший инспектор-делопроизводитель администрации – Орлова Л.Н. Ермолинское отделение полиции (по согласованию) | С 15.11 по 13.12 |  |
| 6. | Организация проверки противопожарного состояния улиц частного сектора | Пожарные части, Ермолинское отделение полиции (по согласованию), Глава администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино», Зам. главы администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино |  |  |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования

«Городское поселение

«Город Ермолино»

## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Ермолино